## Акт 16 граф
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
| Инвестор - | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - | [9 empty] | по ОКПО
Стройка -
Объект - Устройство системы вентиляции
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | №
дата
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[12 empty] | с |  | по
1
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер |  | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Монтажные работы
1 | 1 | ТЕРм08-02-147-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-147-01 04.2017 ОЗП=18,261; ЭМ=8,386; ЗПМ=18,261; МАТ=4,807 Электромонтажные работы на других объектах: НР (3733 руб.): 76%=95%*0,94 * 0.85 от ФОТ (4912 руб.) СП (2309 руб.): 47%=65%*0,9 * 0.8 от ФОТ (4912 руб.) | 100 м кабеля | 2 200 / 100 | 216.84 | 109.13 | 52.07 | 3.16 | 434 | 218 | 104 | 6 | 9,28 18,56 | 0,2 0,4
2 | 2 | 501-9003-1219П | Кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова, напряжением 0,66 кВ, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 мм2 (ок) Материалы | 1000 м | 0,2 200/1000 | 46059.65 |  |  |  | 9212
3 | 3 | ТЕРм08-02-410-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-410-01 04.2017 ОЗП=18,261; ЭМ=8,598; ЗПМ=18,261; МАТ=4,014 Электромонтажные работы на других объектах: НР (5163 руб.): 76%=95%*0,94 * 0.85 от ФОТ (6793 руб.) СП (3193 руб.): 47%=65%*0,9 * 0.8 от ФОТ (6793 руб.) | 100 м | 2 200 / 100 | 298.6 | 153.64 | 20.84 | 1.42 | 597 | 307 | 42 | 3 | 13,36 26,72 | 0,09 0,18
4 | 4 | 507-0705-018П | Трубы гофрированные из ПНД для электропроводки, диаметром 16 мм Материалы | м | 200 | 7.16 |  |  |  | 1432
5 | 5 | 101-3661 | Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) Материалы | шт. | 2 | 427.71 |  |  |  | 855
6 | 6 | Цена поставщика | Термореле VALTEC VT.AC602.0.0 Материалы | шт. | 1 | 2700 |  |  |  | 2700
7 | 7 | ТЕРм11-03-001-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-03-001-01 04.2017 ОЗП=18,261; ЗПМ=18,261; МАТ=3,446 Монтаж оборудования: НР (82 руб.): 64%=80%*0,94 * 0.85 от ФОТ (128 руб.) СП (55 руб.): 43%=60%*0,9 * 0.8 от ФОТ (128 руб.) | 1 шт. | 1 | 7.87 | 6.3 |  |  | 8 | 6 |  |  | 0,52 0,52
8 | 8 | ТЕРм11-03-001-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-03-001-01 04.2017 ОЗП=18,261; ЗПМ=18,261; МАТ=3,446 Монтаж оборудования: НР (82 руб.): 64%=80%*0,94 * 0.85 от ФОТ (128 руб.) СП (55 руб.): 43%=60%*0,9 * 0.8 от ФОТ (128 руб.) | 1 шт. | 1 | 7.87 | 6.3 |  |  | 8 | 6 |  |  | 0,52 0,52
9 | 9 | Цена поставщика | Контактор IEK КМИ 11210 12А 230В/АС-3 1НЗ Материалы | шт. | 1 | 658 |  |  |  | 658
10 | 10 | ТЕРм08-03-526-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-01 04.2017 ОЗП=18,261; ЭМ=4,969; ЗПМ=18,261; МАТ=6,089 Электромонтажные работы на других объектах: НР (902 руб.): 76%=95%*0,94 * 0.85 от ФОТ (1187 руб.) СП (558 руб.): 47%=65%*0,9 * 0.8 от ФОТ (1187 руб.) | 1 шт. | 3 | 53.71 | 18.14 | 1.27 |  | 161 | 54 | 4 |  | 1,56 4,68
11 | 11 | Цена поставщика | Автомат ABB трёхполюсный 25А Материалы | шт. | 1 | 859 |  |  |  | 859
12 | 12 | Цена поставщика | Автомат ABB двухполюсный 20А Материалы | шт. | 1 | 682 |  |  |  | 682
13 | 13 | Цена поставщика | Автомат ABB однополюсный 10А Материалы | шт. | 1 | 250 |  |  |  | 250
14 | 14 | ТЕРм08-03-572-03 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-572-03 04.2017 ОЗП=18,261; ЭМ=7,753; ЗПМ=18,261; МАТ=5,709 Электромонтажные работы на других объектах: НР (500 руб.): 76%=95%*0,94 * 0.85 от ФОТ (658 руб.) СП (309 руб.): 47%=65%*0,9 * 0.8 от ФОТ (658 руб.) | 1 шт. | 1 | 306.76 | 28.12 | 29.58 | 1.58 | 307 | 28 | 30 | 2 | 2,32 2,32 | 0,1 0,1
15 | 15 | Цена поставщика | Щит пластиковый навесной TYCO на 12 модулей Материалы | шт. | 1 | 651 |  |  |  | 651
16 | 16 | ТЕРм08-03-591-02 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-02 04.2017 ОЗП=18,261; ЭМ=8,369; ЗПМ=18,261; МАТ=3,177 Электромонтажные работы на других объектах: НР (97 руб.): 76%=95%*0,94 * 0.85 от ФОТ (128 руб.) СП (60 руб.): 47%=65%*0,9 * 0.8 от ФОТ (128 руб.) | 100 шт. | 0,02 2 / 100 | 480.11 | 312.21 | 5.77 | 0.47 | 10 | 6 |  |  | 25,76 0,52 | 0,03
17 | 17 | Цена поставщика | Выключатель одноклавишный M-Trend Материалы | шт. | 2 | 260 |  |  |  | 520
18 | 18 | ТЕР20-02-006-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР20-02-006-01 04.2017 ОЗП=18,261; ЭМ=9,208; ЗПМ=18,261; МАТ=1,656 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (410 руб.): 102%=128%*0,94 * 0.85 от ФОТ (402 руб.) СП (241 руб.): 60%=83%*0,9 * 0.8 от ФОТ (402 руб.) | 1 шт. | 1 | 52.79 | 17.86 | 1.49 |  | 53 | 18 | 1 |  | 1,63 1,63
19 | 19 | Цена поставщика | Воздушный клапан КВК 160 М Материалы | шт. | 1 | 1276 |  |  |  | 1276
20 | 20 | Цена поставщика | Площадка КВК Материалы | шт. | 1 | 125 |  |  |  | 125
21 | 21 | Цена поставщика | Привод ASO-R03.F - 3 Nm? 230 В, 2-х позиц., возвр. Пружина Материалы | шт. | 1 | 10050 |  |  |  | 10050
22 | 22 | ТЕРм11-02-001-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-02-001-01 04.2017 ОЗП=18,261; ЗПМ=18,261; МАТ=2,695 Монтаж оборудования: НР (164 руб.): 64%=80%*0,94 * 0.85 от ФОТ (256 руб.) СП (110 руб.): 43%=60%*0,9 * 0.8 от ФОТ (256 руб.) | 1 шт. | 1 | 18.32 | 12.48 |  |  | 18 | 12 |  |  | 1,03 1,03
23 | 23 | Цена поставщика | Датчик давления DPS-500N Материалы | шт. | 1 | 2021 |  |  |  | 2021
24 | 24 | ТЕРм11-03-001-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-03-001-01 04.2017 ОЗП=18,261; ЗПМ=18,261; МАТ=3,446 Монтаж оборудования: НР (82 руб.): 64%=80%*0,94 * 0.85 от ФОТ (128 руб.) СП (55 руб.): 43%=60%*0,9 * 0.8 от ФОТ (128 руб.) | 1 шт. | 1 | 7.87 | 6.3 |  |  | 8 | 6 |  |  | 0,52 0,52
25 | 25 | Цена поставщика | Канальный датчик температуры TG-K 330 Материалы | шт. | 1 | 1871 |  |  |  | 1871
26 | 26 | ТЕР20-04-001-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР20-04-001-01 04.2017 ОЗП=18,261; ЭМ=7,392; ЗПМ=18,261; МАТ=5,925 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (1955 руб.): 102%=128%*0,94 * 0.85 от ФОТ (1917 руб.) СП (1150 руб.): 60%=83%*0,9 * 0.8 от ФОТ (1917 руб.) | 1 агрегат | 1 | 195.02 | 87.44 | 27.16 | 0.79 | 195 | 87 | 27 | 1 | 8,18 8,18 | 0,05 0,05
27 | 27 | Цена поставщика | Канальный нагреватель PBEC 160/5*2 фазы Материалы | шт. | 1 | 7976 |  |  |  | 7976
28 | 28 | ТЕРм11-03-001-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-03-001-01 04.2017 ОЗП=18,261; ЗПМ=18,261; МАТ=3,446 Монтаж оборудования: НР (444 руб.): 64%=80%*0,94 * 0.85 от ФОТ (694 руб.) СП (298 руб.): 43%=60%*0,9 * 0.8 от ФОТ (694 руб.) | 1 шт. | 5 | 7.87 | 6.3 |  |  | 39 | 32 |  |  | 0,52 2,6
29 | 29 | Цена поставщика | Регулятор температуры Pulser Материалы | шт. | 1 | 7399 |  |  |  | 7399
30 | 30 | Цена поставщика | Регулятор скорости RS-1,5 Материалы | шт. | 4 | 3390 |  |  |  | 13560
31 | 31 | ТЕР20-03-002-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР20-03-002-01 04.2017 ОЗП=18,261; ЭМ=9,219; ЗПМ=18,261; МАТ=1,587 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (4190 руб.): 102%=128%*0,94 * 0.85 от ФОТ (4108 руб.) СП (2465 руб.): 60%=83%*0,9 * 0.8 от ФОТ (4108 руб.) | 1 вентилятор | 4 | 57.7 | 46.8 | 6.27 | 0.16 | 231 | 187 | 25 | 1 | 3,98 15,92 | 0,01 0,04
32 | 32 | Цена поставщика | Вентилятор канальный VK 125 Материалы | шт. | 2 | 3462 |  |  |  | 6924
33 | 33 | Цена поставщика | Вентилятор канальный VK 160 Материалы | шт. | 2 | 3980 |  |  |  | 7960
34 | 34 | ТЕР20-01-001-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР20-01-001-01 04.2017 ОЗП=18,261; ЭМ=8,75; ЗПМ=18,261; МАТ=2,67 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (5159 руб.): 102%=128%*0,94 * 0.85 от ФОТ (5058 руб.) СП (3035 руб.): 60%=83%*0,9 * 0.8 от ФОТ (5058 руб.) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1281 12,81 / 100 | 2752.86 | 1794.42 | 147.91 | 8.22 | 353 | 230 | 19 | 1 | 167,86 21,5 | 0,52 0,07
35 | 35 | 301-4796 | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 160 мм Материалы | м2 | 9.04 | 373.9 |  |  |  | 3380
36 | 36 | 301-4797 | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 200 мм Материалы | м2 | 3.77 | 369.34 |  |  |  | 1392
37 | 37 | Цена поставщика | Диффузор универсальный PAV-B 160 Материалы | шт. | 14 | 363 |  |  |  | 5082
38 | 38 | ТЕР20-02-004-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР20-02-004-01 04.2017 ОЗП=18,261; ЭМ=9,493; ЗПМ=18,261; МАТ=1,902 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (3241 руб.): 102%=128%*0,94 * 0.85 от ФОТ (3177 руб.) СП (1906 руб.): 60%=83%*0,9 * 0.8 от ФОТ (3177 руб.) | 1 клапан | 13 | 29.16 | 11.15 | 1.34 |  | 379 | 145 | 17 |  | 1,03 13,39
39 | 39 | Цена поставщика | Дроссель-клапан ф160 Материалы | шт. | 10 | 377 |  |  |  | 3770
40 | 40 | Цена поставщика | Клапан обратный ф125 Материалы | шт. | 2 | 328 |  |  |  | 656
41 | 41 | Цена поставщика | Клапан обратный ф160 Материалы | шт. | 1 | 552 |  |  |  | 552
42 | 42 | ТЕР20-02-002-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР20-02-002-01 04.2017 ОЗП=18,261; ЭМ=7,762; ЗПМ=18,261; МАТ=4,799 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (1434 руб.): 102%=128%*0,94 * 0.85 от ФОТ (1406 руб.) СП (844 руб.): 60%=83%*0,9 * 0.8 от ФОТ (1406 руб.) | 1 решетка | 4 | 23.1 | 16 | 2.23 |  | 92 | 64 | 9 |  | 1,46 5,84
43 | 43 | Цена поставщика | Наружная решётка ф125 Материалы | шт. | 2 | 495 |  |  |  | 990
44 | 44 | Цена поставщика | Наружная решётка ф160 Материалы | шт. | 2 | 576 |  |  |  | 1152
45 | 45 | ТЕР20-05-001-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Установка фильтров ячейковых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР20-05-001-01 04.2017 ОЗП=18,261; ЭМ=9,522; ЗПМ=18,261; МАТ=7,14 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (541 руб.): 102%=128%*0,94 * 0.85 от ФОТ (530 руб.) СП (318 руб.): 60%=83%*0,9 * 0.8 от ФОТ (530 руб.) | 1 м2 поверхности в свету | 0.5 | 87.85 | 47.61 | 5.33 |  | 44 | 24 | 3 |  | 4,14 2,07
46 | 46 | Цена поставщика | Корпус фильтра ф160 с кассетным фильтром EU3 Материалы | шт. | 1 | 856 |  |  |  | 856
47 | 47 | Цена поставщика | Ниппель ф160 Материалы | шт. | 5 | 56 |  |  |  | 280
48 | 48 | Цена поставщика | Ниппель ф200 Материалы | шт. | 2 | 65 |  |  |  | 130
49 | 49 | Цена поставщика | Отвод 45 ф160 Материалы | шт. | 2 | 168 |  |  |  | 336
50 | 50 | Цена поставщика | Отвод 90 ф160 Материалы | шт. | 9 | 241 |  |  |  | 2169
51 | 51 | Цена поставщика | Переход ф160/ф125 Материалы | шт. | 2 | 147 |  |  |  | 294
52 | 52 | Цена поставщика | Переход ф200/ф160 Материалы | шт. | 2 | 178 |  |  |  | 356
53 | 53 | Цена поставщика | Тройник ф160/ф160/ф160 Материалы | шт. | 7 | 196 |  |  |  | 1372
54 | 54 | Цена поставщика | Тройник ф200/ф160/ф200 Материалы | шт. | 3 | 227 |  |  |  | 681
55 | 55 | ТЕР20-02-014-02 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК1-2, диаметр обечайки 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР20-02-014-02 04.2017 ОЗП=18,261; ЭМ=9,504; ЗПМ=18,261; МАТ=1,631 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (261 руб.): 102%=128%*0,94 * 0.85 от ФОТ (256 руб.) СП (154 руб.): 60%=83%*0,9 * 0.8 от ФОТ (256 руб.) | 1 шт. | 1 | 24.36 | 11.8 | 1.35 |  | 24 | 12 | 1 |  | 1,09 1,09
56 | 56 | Цена поставщика | Шумоглушитель ф160/600 Материалы | шт. | 1 | 1213 |  |  |  | 1213
57 | 57 | Цена поставщика | Клипса-крепёж для гофры d 16 мм Материалы | шт. | 100 | 2 |  |  |  | 200
58 | 58 | ТЕРм08-02-391-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Провод по деревянному основанию двух-трехжильный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-391-01 04.2017 ОЗП=18,261; ЭМ=8,721; ЗПМ=18,261; МАТ=6,683 Электромонтажные работы на других объектах: НР (2068 руб.): 76%=95%*0,94 * 0.85 от ФОТ (2721 руб.) СП (1279 руб.): 47%=65%*0,9 * 0.8 от ФОТ (2721 руб.) | 100 м двух-трехжильного провода | 1,2 120 / 100 | 171.66 | 103.04 | 2.22 | 0.16 | 206 | 124 | 3 |  | 8,96 10,75 | 0,01 0,01
59 | 59 | Цена поставщика | Провод ШВВП 2х0,5 Материалы | м.п. | 100 | 4 |  |  |  | 400
60 | 60 | Цена поставщика | Сигнальный кабель KLMA 4х0,8+0,8 Материалы | м.п. | 20 | 50 |  |  |  | 1000
61 | 61 | Цена поставщика | Коробка распределительная 86х86х40 IP 65 Материалы | шт. | 5 | 110 |  |  |  | 550
62 | 62 | Цена поставщика | Коробка распределительная 100х100х40 IP 65 Материалы | шт. | 2 | 150 |  |  |  | 300
63 | 63 | Цена поставщика | Саморезы СММ прессшайба 4,2х25 Материалы | шт. | 100 | 1.2 |  |  |  | 120
64 | 64 | Цена поставщика | Саморезы СММ прессшайба 4,2х16 Материалы | шт. | 1000 | 1 |  |  |  | 1000
65 | 65 | Цена поставщика | Саморезы СММ-SD-W прессшайба 4,2х25, сверло Материалы | шт. | 200 | 1.5 |  |  |  | 300
66 | 66 | Цена поставщика | Зажимы соединительные изолирующие СИЗ Материалы | шт. | 200 | 1.5 |  |  |  | 300
67 | 67 | Цена поставщика | Наконечник-гильза с изолированным фланцем d 0,5 Материалы | шт. | 100 | 1 |  |  |  | 100
68 | 68 | Цена поставщика | Зажим винтовой ЗВИ-5 н/г 1,5-4 кв.мм Материалы | шт. | 5 | 40 |  |  |  | 200
69 | 69 | Цена поставщика | Корпус накладного монтажа для наружной проводки M-Trend Материалы | шт. | 1 | 300 |  |  |  | 300
70 | 70 | Цена поставщика | Алюминиевая клейкая лента 50м Материалы | шт. | 5 | 100 |  |  |  | 500
71 | 71 | Цена поставщика | Санитарный силиконовый герметик Makroflex SX 101 Материалы | шт. | 5 | 150 |  |  |  | 750
72 | 72 | Цена поставщика | Самоклеящаяся теплоизоляция ЭКО-Flex 10v Материалы | шт. | 1 | 2000 |  |  |  | 2000
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [9 empty] | 152510 | 34313 | 2864 | 292 | 166.03 | 1.02
Накладные расходы | [9 empty] | 30519
Сметная прибыль | [9 empty] | 18401
Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
Итого | [9 empty] | 201430 |  |  |  | 166.03 | 1.02
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 115333
Машины и механизмы | [9 empty] | 2864
ФОТ | [9 empty] | 34605
Накладные расходы | [9 empty] | 30519
Сметная прибыль | [9 empty] | 18401
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [9 empty] | 201430 |  |  |  | 166.03 | 1.02
Раздел 2. Пусконаладочные работы
73 | 73 | ТЕРп03-01-002-13 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный (Вхолостую ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп03-01-002-13 04.2017 ОЗП=18,261; ЗПМ=18,261 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% НР (1652 руб.): 52%=65%*0,94 * 0.85 от ФОТ (3177 руб.) СП (921 руб.): 29%=40%*0,9 * 0.8 от ФОТ (3177 руб.) | 1 устройство | 4 | 43.49 | 43.49 |  |  | 174 | 174 |  |  | 2,7 10,8
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 174 | 174 |  |  | 10.8
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [9 empty] | 3177 | 3177 |  |  | 10.8
Накладные расходы | [9 empty] | 1652
Сметная прибыль | [9 empty] | 921
Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%
Итого Поз. 73 | [9 empty] | 174 | 174 |  |  | 10.8
Всего с учетом "04.2017 ОЗП=18,261; ЗПМ=18,261" | [9 empty] | 3177 | 3177 |  |  | 10.8
Накладные расходы 52% = 65%*0,94 * 0.85 ФОТ (от 3 177) | [9 empty] | 1652
Сметная прибыль 29% = 40%*0,9 * 0.8 ФОТ (от 3 177) | [9 empty] | 921
Итого c накладными и см. прибылью | [9 empty] | 5750 |  |  |  | 10.8
Итого | [9 empty] | 5750 |  |  |  | 10.8
В том числе:
ФОТ | [9 empty] | 3177
Накладные расходы | [9 empty] | 1652
Сметная прибыль | [9 empty] | 921
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы | [9 empty] | 5750 |  |  |  | 10.8
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах | [9 empty] | 155687 | 37490 | 2864 | 292 | 176.83 | 1.02
Накладные расходы | [9 empty] | 32171
Сметная прибыль | [9 empty] | 19322
Итоги по акту:
Итого | [9 empty] | 207180 |  |  |  | 176.83 | 1.02
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 115333
Машины и механизмы | [9 empty] | 2864
ФОТ | [9 empty] | 37782
Накладные расходы | [9 empty] | 32171
Сметная прибыль | [9 empty] | 19322
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 207180 |  |  |  | 176.83 | 1.02
Заказчик:
Директор | [7 empty] | ХХХХ
Подрядчик:
ХХХХ